| СОГЛАСОВАНО. Центр ГИМС МЧС Российской Федерации по Новгородской области» Государственный инспектор Чудовского участка ______________ А.Н.Дмитриев | Утвержден постановлением Администрации городского поселения от 09.01.2018. № 2 |
| --- | --- |

П Л А Н

обеспечения безопасности людей на водных объектах

Большевишерского городского поселения

на 2018 год

| № п/п. | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответств. испол- нители | Кто привлекается | Отм. о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработать и утвердить План обеспечения безопасности людей на водных объектах Большевишерского городского поселения на 2019 год | До конца текущего года | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл.,ОГУ «Облводобъект», Заместитель главы администрации Карташова Е.В. |  |
| 2 | Подготовить предложения по количеству, местам расположения и последовательности обустройства мест для массового купания, составить План по обустройству мест для массового купания на водных объектах Большевишерского городского поселения в 2018 году. Организовать предварительное ознакомление населения с планом обустройства мест для массового купания и последующее обсуждение плана на сходе граждан. | Февраль-март 2018 год | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл., ОГУ Облводобъект, Заместитель главы администрации Карташова Е.В. |  |
| 3 | Предусмотреть в бюджете поселения на 2018 год расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах в сумме, определенной в Плане мероприятий по обустройству мест для массового купания на водных объектах Большевишерского городского поселения – 20 000 руб. | декабрь 2018г | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. |  |  |
| 4 | Организовать проверку выбранных мест для массового купания на соответствие предъявляемым требованиям. | до 01.06. 2018г | Ведущий специалист Куликова Л.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл., ОГУ Облводобъект |  |
| 5 | Провести согласование обследованных мест для массового купания с территориальным подразделением ГИМС Главного управления МЧС России по Новгородской области | После результа-тов от указан-ных в п. 4 не позднее 01.06.18 г | Ведущий специалист Куликова Л.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. |  |
| 6 | Издать постановление об установлении мест для массового купания. | июнь 2017года | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. |  |  |
| 7 | Уточнить перечень мест массового отдыха на водных объектах, мест, купание в которых опасно для жизни и здоровья людей, а также топких мест на болотах. Издать постановление об обеспечении безопасности людей при купании. Разработать график контроля водных объектов городского поселения. Провести проверки, в соответствии с графиком контроля водных объектов, с принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. | до 01.06. 2018г В течение купального сезона | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. ОГУ Облводобъект» |  |
| 8 | Определить места, в которых необходимо установить информационные знаки. Организовать установку информационных знаков. Места установки информационных знаков согласовать с территориальным подразделением ГИМС Главного управления МЧС России по Новгородской области. | до 01.06. 2018г | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. |  |
| 9 | Издать постановление об ограничениях или провести информационную работу о принятых Администрацией муниципального района распоряжениях: -о запрещении выхода на болота; - о запрещении выхода на лед. Разработать график контроля водных объектов городского поселения. Провести проверки, в соответствии с графиком контроля, с принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. | 2018г В течение действия распоря-жений | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. |  |
| 10 | Организовать информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах, расположенных в границах поселения. | В течение 2018 года | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. |  |
| 12 | Уточнить список добровольцев-общественников, привлекаемых для оказания экстренной помощи при ЧС на водных объектах. | до 01.06. 2018года | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. |  |
| 13 | Уточнить порядок действий должностных лиц Администрации городского поселения при ЧС на водных объектах: - при таянии льда, паводке; - при ледоставе | до 31.01. 2018года | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. |  |
| 14 | Организовать ознакомление населения с основными требованиями Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Новгородской области, Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, Правил пользования водными объектами для личных и бытовых нужд: - на сходах граждан; - на собраниях трудовых коллективов, членов общественных объединений; - через размещение материалов на информационных стендах и досках объявлений; - на занятиях по ОБЖ в школах - через направление информационных писем в адрес руководителей предприятий, учреждений. | В течение года | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. |  |
| 15 | Организовать выступления на сходах граждан государственного инспектора по маломерным судам. | В течение года | Заместитель главы администрации Карташова Е.В. | Госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Новг.обл. |  |