Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 05.06.2017 | № | 89 |
| --- | --- | --- | --- |

п.Большая Вишера

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде, Уставом Большевишерского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (приложение).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения в сети «Интернет».

Глава администрации       А.А. Иванов

Приложение

к постановлению администрации

Большевишерского городского поселения

от 05.06.2017 года № 89

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Большевишерского городского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Большевишерского городского поселения | II этап Размещение на официальном сайте ад-министрации форм заявлений Большевишерского городского поселения иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях полу-чения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием портала муници-пальных услуг Новгородской области | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предостав-ления услуг с использованием Портала му-ниципальных услуг Новгородской области | V этап Обеспечение возможности получения ре-зультата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Новгородской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | - Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. |
| - 2 | - Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов) | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г. | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| - 3 | - Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г. | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| - 4 | - Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г. | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018г. |
| - 5 | - Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г. | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. |
| - 6 | - Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Большевишерского городского поселения, для личных и бытовых нужд | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г. | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. |
| - 7 | - Оформление архивных справок (тематических, социального правового, имущественного, биографического и генеалогического характера) по заявлениям и запросам юридических и физических лиц | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г. | . До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г. | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2018г. |
| - 8 | - Выдача справок об участии граждан в приватизации жилищного фонда | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 9 | - Совершение нотариальных действий | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 10 | - Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждению почтовых адресов существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 11 | - Выдача разрешения на проведение земляных работ | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 12 | Выдача специальных разрешений на проезд автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 13 | - Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закреплённого на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 14 | - Предоставление объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение, оперативное управление | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 15 | - Предоставление сведений об объектах муниципальной собственности | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 16 | - Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист | До 01.05.2016 г | До 01.06.2016 г | До 01.01.2018г | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г |
| - 17 | - Предоставление справок и выписок из реестра муниципальной собственности | Администрация Большевишерского городского поселения, специалист |  |  |  |  |  |