Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

Администрация Большевишерского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 20.06.2014 | № | 50 |
| --- | --- | --- | --- |

п. Большая Вишера

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большевишерского городского поселения, Постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 11.01.2013 №3 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Большевишерского городского поселения, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Большевишерском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Большевишерского городского поселения от 07.11.2005 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести  в   Большевишерском городском поселении публичные слушания по  проекту  «О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения». Срок проведения публичных слушаний  определить  с  23.06.2014  до 23.08.2014 года.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий подготовки и проведения публичных слушаний по проекту «О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения».

3. Разместить проект «О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения.

4. Определить место для размещения экспозиции материалов вышеуказанного проекта:

а) вестибюль первого этажа здания Администрации по адресу:

п. Большая Вишера, ул. Поболотина, д.3.

б) вестибюль здания Дома культуры ст. Гряды по адресу: ст. Гряды, ул. Ленинградская, д.12.

5. Комиссии по землепользованию и застройке городского поселения обеспечить принятие от граждан и организаций письменных замечаний и предложений в период проведения публичных слушаний.

6. Определить, что ответственным  за проведение публичных слушаний по вышеуказанному проекту является Митрофанова Н.А., специалист 1 категории Администрации Большевишерского городского поселения.

7. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения.

Глава администрации  А.А. Иванов

Утвержден

постановлением Администрации

городского    поселения

от 20.06.2014 №

План

мероприятий подготовки и проведения публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения»

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка экспозиции с материалами проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» | до 23.06.2014 | Специалист 1 категории Митрофанова Н.А. |
| 2 | Организовать работу по приему заявлений с отзывами, предложениями и замечаниями по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» | с 23.06.2014 до 23.08.2014 | Специалист 1 категории Митрофанова Н.А. |
| 3 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения»: | с 23.06.2014 до 23.08.2014 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 4 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» для жителей п. Большая Вишера в здании Администрации по адресу: п. Большая Вишера, ул. Поболотина, д. 3 | 11.07.2014 с 10.00-12.00 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 5 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» для жителей д. Луга на площадке около водонапорной башни | 11.07.2014 с 13.00-14.00 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 6 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» для жителей ст. Гряды в здании Дома культуры ст. Гряды по адресу: ст. Гряды, ул. Ленинградская, д. 12 | 15.07.2014 С.10.00-11.30 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 7 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» для жителей д. Гряды на площадке около трансформаторной подстанции | 15.07.2014 с 12.00-13.00 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 8 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» для жителей д. Горнешно на площадке около входа на кладбище | 15.07.2014 с 13.30-14.30 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 9 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» для жителей п. Дачный на площадке около братского захоронения | 15.07.2014 с 15.00-16.00 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 10 | Проведение обсуждений на публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» для жителей д. Папоротно на площадке около автобусной остановки | 15.07.2014 с 16.30-17.30 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 11 | Подготовка протоколов публичных слушаний | До 20.07.2014 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения |
| 12 | Подготовка итогового документа публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» и представление его Главе Большевишерского городского поселения | До 01.09.2014 | Комиссия по подготовке генерального плана Большевишерского городского поселения |
| 13 | Опубликование итогового документа публичных слушаний в муниципальной газете «Большевишерский вестник» | До 05.09.2014 | Глава Большевишерского городского поселения Иванов А.А. |
| 14 | Вынесение проекта решения об утверждении проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большевишерского городского поселения» на Совет депутатов Большевишерского городского поселения | До 10.09.2014 | Глава Большевишерского городского поселения Иванов А.А. |