УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения от 30.12.2013 № 181

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса Большевишерского городского поселения»

на 2014 – 2016 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование муниципальной программы:  муниципальная  программа

Развитие жилищно-коммунального комплекса Большевишерского городского поселения на 2014 – 2016 годы»

2. Ответственные исполнители  муниципальной  программы: Администрация Большевишерского городского поселения.

3. Соисполнители  муниципальной Программы подрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Цель Повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения Большевишерского городского поселения путем сохранения материально-технической базы объектов муниципальной собственности и поддержание их в состоянии, пригодном для эксплуатации, что позволит повысить качество услуг, оказываемых населению. |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности (ед.) | 1 | - | - |  |
| 1.2. | Задача 2. Содержание объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оплата жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.2. | Обслуживание объектов муниципальной собственности (ед.) | 4 | 4 | 4 |  |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014 -2016 годы.

7. Объемы и источники финансирования  программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 649,4 |  |
| 2015 | - | - | - | - | 549,7 |  |
| 2016 | - | - | - | - | 380 |  |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 1579,1 |  |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации  программы:

- укрепление материально-технической базы объектов муниципальной    собственности;

-  повышение качества предоставляемых услуг населению.

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов муниципальной собственности;

- снижение количества объектов муниципальной собственности, требующих капитального ремонта, снижение количества аварийных ситуаций на указанных объектах.

Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации муниципальной программы

Техническое состояние объектов муниципальной собственности  является одной из составляющих экономического роста и развития  Большевишерского городского поселения. Материально-техническая база должна соответствовать нормативам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.  Объекты муниципальной собственности  должны быть безопасны при эксплуатации.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Основной целью Программы является является укрепление материально-технической  базы объектов муниципальной собственности.

Для достижения поставленных целей в Программе реализуются меры  для решения следующих основных задач:

обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности строительным, техническим нормам и правилам;

повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения Большевишерского городского поселения путем сохранения материально-технической базы объектов муниципальной собственности и поддержание ее в состоянии, пригодном для эксплуатации, что позволит повысить качество услуг, оказываемых населению;

снижение количества объектов муниципальной собственности, требующих капитального ремонта, снижение количества аварийных ситуаций на указанных объектах.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации    муниципальной  программы

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Администрация городского поселения ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ, оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы Администрация городского   поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществляет Глава городского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет главный бухгалтер Администрации городского поселения.

Мероприятия муниципальной программы

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. Задача Ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Капитальный ремонт печи в муниципальной бане. | - Администрация | - Март-апрель 2014 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 203,4 | - - | - - |
| - 2 | - Задача Содержание объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Содержание и обслуживание скважин и водонапорных башен | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.2.1. | - бюджет - поселения | - 166 | - 239,7 | - 65 |
| - 2.2. | - Техническое обслуживание газопроводов | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.2.1. | - бюджет - поселения | - 40 | - 50 | - 50 |
| - 2.2. | - Обеспечение теплоснабжением, водоснабжение, элекроэнергией объектов, принадлежащих Большевишерскому городскому поселению (здание Администрации, здание гаражей) | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.2.1. | - бюджет - поселения | - 240 | - 260 | - 265 |

______________________________