Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 16.02.2022 | № | 8-рг |
| --- | --- | --- | --- |

п. Большая Вишера

Об организации противопаводковых мероприятий в 2022 году на территории населенных пунктов Большевишерского городского поселения

1. В связи с ожидаемым весенним паводком, утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на территории  населенных пунктов Большевишерского городского поселения в 2022 году.

Руководителям служб, организаций обеспечить его выполнение.

2. Всем владельцам автотранспортной и специальной техники, независимо от форм собственности, при необходимости немедленно предоставлять технику для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Руководителям служб, участков, установить с 01 марта 2022 года наблюдение за уровнем и состоянием паводковых вод в районе реки Большая Вишера, в населенных пунктах, где существует реальная возможность подтопления территорий.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах городского поселения немедленно докладывать по телефонам:	 32-582, 32-491.

4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения в сети «Интернет».

Глава администрации       Т.А.Китаева

Утвержден

распоряжением Администрации

городского поселения

от 16.02.2022 № 8-рг

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий

весеннего паводка на территории населенных пунктов

Большевишерского городского поселения 2022 году

| №п\п | Мероприятия | Отв.исполнит. | Сроки исполн. | Отм.о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести совместное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с руководителями служб, организаций, уполномоченных территорий городского поселения. | Китаева Т.А. | До 01.03. 2022 |  |
| 2 | Уточнить: районы возможного подтопления, наличие плавсредств и средств связи у населения в местах возможного подтопления. | Графова Т.А., Богданова О.В. | 01.03. 2022 |  |
| 3 | Провести собеседование с владельцами автотракторной техники, выяснить состояние техники, объемы возможных работ, наличие горючесмазочных материалов. | Китаева Т.А. Графова Т.А., | 01.03. 2022 |  |
| 4 | Провести обследование состояния линий электропередач и телефонной связи в местах возможного подтопления, в случае необходимости произвести ремонтные работы. | Графова Т.А., | 15.03. 2022 |  |
| 5 | Организовать работу по заблаговременному обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости населения в населенных пунктах, которые могут быть недоступны в период подтопления. Обеспечить выполнение заявок жителей на обмен газовых баллонов. | Графова Т.А., | До начала павод-ка |  |
| 6 | Провести ревизию состояния канализационных систем. Исключить возможность попадания неочищенных стоков в реку. | Буланый В.И., Графова Т.А. | 15.03. 2022 |  |
| 7 | Обязать население убрать строительные материалы с водосточных канав. | Графова Т.А. | 15.03. 2022 |  |
| 8 | Создать на базе управляющих компаний, МУП «ЖКХ ММР» группы для проведения аварийно- спасательных работ на период паводка. | Карпцева С.В., Оплачко С.В. Буланый В.И. | 15.03. 2022 |  |
| 9 | Определить места изъятия и пути доставки материалов ( щебень, песок, камень, лесоматериалы) необходимых для предотвращения и ликвидации разлива паводковых вод в районе населенных пунктов городского поселения. | Графова Т.А. | В период паводка |  |
| 10 | Установить постоянное наблюдение за уровнем паводковых вод. Организовать дежурство в Администрации городского поселения. | Богданова О.В., Графова Т.А. | До начала и в период паводка |  |

___________________________