Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 12.03.2012 | № | 4 - рг |
| --- | --- | --- | --- |

п. Большая Вишера

Об организации противопаводковых мероприятий в 2012 году на территории населенных пунктов Большевишерского городского поселения

1. В связи с ожидаемым весенним паводком, утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на территории  населенных пунктов Большевишерского городского поселения в 2012 году.

Руководителям служб, организаций обеспечить его выполнение.

2. Всем владельцам автотранспортной и специальной техники, независимо от форм собственности, при необходимости немедленно предоставлять технику для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Руководителям служб, участков, установить с 15 марта 2012 года наблюдение за уровнем и состоянием паводковых вод в районе реки Большая Вишера, в населенных пунктах, где существует реальная возможность подтопления территорий.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах городского поселения немедленно докладывать по телефонам: 32-582,32-491.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Малая Вишера».

Глава администрации      А.А.Иванов

Утвержден

распоряжением Администрации

городского поселения

от 12.03.2012 №4-рг

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий

весеннего паводка на территории населенных пунктов

Большевишерского городского поселения 2012 году

| №п\п | Мероприятия | Ответств.исполнители | Сроки исполнения | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести совместное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с руководителями служб, организаций, уполномоченных территорий городского поселения. | Иванов А.А. | 14.03.2012 |  |
| 2 | Уточнить: районы возможного подтопления, наличие плавсредств и средств связи у населения в местах возможного подтопления. | Уполномоченные террито-рий поселения | 16.03.2012 |  |
| 3 | Провести собеседование с владельцами автотракторной техники, выяснить состояние техники, объемы возможных работ, наличие горюче-смазочных материалов. | Иванов А.А. Куликова Л.В. | 19.03.2012 |  |
| 4 | Провести обследование состояния линий электропередач и телефонной связи в местах возможного подтопления, в случае необходимости произвести ремонтные работы. | Куликова Л.В. | 20.03.2012 |  |
| 5 | Провести заблаговременное обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости население в населенных пунктах, которые могут быть недоступны в период подтопления. Обеспечить выполнение заявок жителей на обмен газовых баллонов. | Куликова Л.В. | До начала паводка |  |
| 6 | Провести ревизию состояния канализационных систем. Исключить возможность попадания неочищенных стоков в реку. | Иванова Л.А. Куликова Л.В. | 16.03.2012 |  |
| 7 | Обязать население убрать строительные материалы с водосточных канав. | Куликова Л.В., Иванова Л.А. | до 28.03.2012 |  |
| 8 | Создать на базе ООО «Новгородская управляющая компания №1» и участка ВКХ п. Большая Вишера Маловишерский сетевой район группы для проведения аварийно- спасательных работ на период паводка. | Карташова Е.В. Мочалкин П.Е. Иванова Л.А. | До 01.04.2012 |  |
| 9 | Определить места изъятия и пути доставки материалов ( щебень, песок, камень, лесоматериалы) необходимых для предотвращения и ликвидации разлива паводковых вод в районе населенных пунктов городского поселения. | Куликова Л.В. | до 18.03.2012 |  |
| 10 | Установить постоянное наблюдение за уровнем паводковых вод. Организовать дежурство в Администрации городского поселения. | Карташова Е.В. | с 15.03.2012 |  |

___________________________